## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Team assembled | 2024-01-28 | 2024-01-31 | 3
Ideas exchanged | 2024-02-04 | 2024-02-06 | 2
Phase 1 due | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 1
Front End development | 2024-02-08 | 2024-03-05 | 26
Phase 2 due | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 1
Back End development | 2024-03-07 | 2024-04-09 | 33
Phase 3 due | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 1
Testing and adjustment | 2024-04-11 | 2024-04-30 | 19
Phase 4 Due | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 1